## Portada_Instrucciones
Guía
Fase de Planificación del Proyecto Intermodular – Guía para alumnado de 2º SMR

Objetivo de esta fase:
Organizar CÓMO se va a ejecutar el proyecto: tareas, tiempos, recursos, riesgos, pruebas y criterios de éxito.

Qué debes entregar (hojas de este libro):
1) Checklist_Planificacion: Comprueba que no olvidas nada.
2) WBS_Tareas: Desglosa el trabajo en tareas y subtareas con detalle.
3) Cronograma_Gantt: Planifica en semanas cuándo harás cada tarea.
4) Recursos_y_Costes: Lista de hardware, software, servicios y coste estimado.
5) Roles_Responsabilidades (si es en grupo): define quién hace qué.
6) Riesgos: posibles problemas, probabilidad/impacto y cómo mitigarlos.
7) Criterios_Exito: cómo sabrás que el proyecto está bien.
8) Plan_Pruebas: qué vas a comprobar y cómo.

Consejos:
• Sé concreto: cada tarea debe dar lugar a un avance real (entregable).
• Ajusta el tiempo: mejor pocas tareas bien definidas que muchas genéricas.
• Usa o modifica esta guía como plantilla. Puedes añadir filas si lo necesitas.
• Borra o sustituye las filas de EJEMPLO antes de la entrega final.

## Checklist_Planificacion
Elemento	¿Completado? / (Sí/No)	Observaciones
Título, objetivo general y específicos recordados en la introducción	Sí
Desglose de tareas con subtareas detalladas	Sí
Cronograma semanal (Gantt) con dependencias básicas	Sí
Recursos (HW, SW, servicios) y coste estimado	Sí	Hay recursos hardware que no hemos podido conseguir y no podemos hacerlo con esos recursos
Roles y responsabilidades (si es trabajo en grupo)	Sí
Identificación de riesgos y plan de mitigación	Sí
Criterios de éxito y métricas medibles	Sí
Plan de pruebas inicial (funcionales/seguridad/rendimiento)	No

## Tareas_subtareas
ID	Tarea / Subtarea	Descripción breve (qué se hará)	Entregable (resultado)	Dependencia / (ID)	Duración / Estimada (h)	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Prioridad (Alta/Media/Baja)
1	Preparación de recursos	Organización inicial del proyecto	Carpeta del proyecto + checklist	1	2	17/11/25	24/11/25	Yeray	Media
1.1	Inventario de hardware y software	Revisar equipamiento del diseño y validar recursos	Listado inventario	1	3	18/11/25	23/11/25	Yeray	Alta
1.2	Solicitud de materiales a proveedores	Pedir switches, router, servidores, etc.	Formulario de solicitud	1	2	24/11/25	30/11/25	Yeray	Alta
1.3	Configuración inicial de switches y router	Reset, acceso y config. básica	Switch/router accesibles	1	6	01/12/25	07/12/25	Yeray	Alta
2	Instalación y configuración	Preparar toda la infraestructura	Infraestructura lista	2	4	01/12/25	25/12/25	Yeray	Alta
2.1	Instalación de servidores (AD, Web y DHCP)	Crear xampp	Informe de explicación con capturas adjuntas	2	12	26/11/25	02/12/25	Yeray	Alta
2.2	Configuración de VLANs	Crear VLANs 10–60, trunks, puertos	Packet tracert	2	8	03/12/25	08/12/25	Yeray	Alta
3	Desarrollo / Implementación	Poner en marcha servicios principales	Mediante documentación	3	3	17/12/25	17/12/25	Ambos	Alta
3.1	Creación web de tests (SIMULADA)	Web sencilla para login y tests	Web simulada	3	20	18/12/25	10/01/26	Matías	Media
3.2	Config. usuarios y grupos en AD	Crear OUs, grupos y políticas	AD operativo	3	10	11/01/26	24/01/26	Yeray	Alta
4	Diseño Base de datos	Diseño de la base de datos para su posterior creación	Dos archivos png que muestren la base de datos	4	10	01/12/25	07/12/25	Matias	Alta
4.1	Diseño Conceptual	Diseño de entidad relación	Un archivo png	4	5	01/12/25	07/12/25	Matias	Alta
4.2	Diseño Base de datos	Diseño de lógico	Un archivo png	4	5	01/12/25	07/12/25	Matias	Alta
5	Diseño pagina web	Diseño de la pagina web, como se vera visualmente antes de picar codigo	Archivos png que mostrara como se ven las paginas	5	20	08/12/25	14/12/25	Matias	Alta
5.1	Diseño paginas de estudiantes	Diseño de las paginas que tendrán acceso los estudiantes	Archivos png que mostrara como se ven las paginas de estudiantes	5	10	08/12/25	14/12/25	Matias	Alta
5.2	Diseño paginas de profesores	Diseño de las paginas que tendrán acceso los profesores	Archivos png que mostrara como se ven las paginas de profesores	5	5	08/12/25	14/12/25	Matias	Alta
5.3	Diseño paginas de administradores	Diseño de las paginas que tendrán acceso los administradores	Archivos png que mostrara como se ven las paginas de administradores	5	5	08/12/25	14/12/25	Matias	Alta
6	Preparación de entorno	Preparacion de entorno para desarrollar la pagina web	Estructura de archivos, dependencias, etc	6	0,5	08/12/25	14/12/25	Matias	Alta
6.1	Instalación de laravel	Instalar Laravel	Estructura de archivos, dependencias, etc	6	0,25	08/12/25	14/12/25	Matias	Alta
6.2	Instalación de bootstrap	Instalar bootstrap	Estructura de archivos, dependencias, etc	6	0,25	08/12/25	14/12/25	Matias	Alta
7	Desarrollo sitio web	Desarrollar todas las paginas web, unicamente el diseño	Demostración de pagina web funcional	5, 7	30	15/12/25	04/01/25	Matias	Alta
7.1	Desarrollo Paginas web de estudiantes	Desarrollar todas las paginas web, unicamente el diseño de los estudiantes	Demostración de pagina web funcional	5, 7	15	15/12/25	04/01/25	Matias	Alta
7.2	Desarrollo Paginas web de profesores	Desarrollar todas las paginas web, unicamente el diseño de los profesores	Demostración de pagina web funcional	5, 7	7	15/12/25	04/01/25	Matias	Alta
7.3	Desarrollo Paginas web de administradores	Desarrollar todas las paginas web, unicamente el diseño de los administradores	Demostración de pagina web funcional	5, 7	6	15/12/25	04/01/25	Matias	Alta
8	Desarrollo sitio web unicamente el backend	Desarrollar la logica del sitio web	Demostración de pagina web funcional	5, 7, 8	40	05/01/25	25/01/25	Matias	Alta
8.1	Asignación de permisos a cada pagina dependiendo el rol	Crear roles de estudiante, profesor y administrador para dar o quitar permisos a paginas web dependiendo el rol	Demostración de pagina web funcional	5, 7, 8	3	05/01/25	25/01/25	Matias	Alta
8.2	implementación de base de datos	Crear migraciones, modelos, seeders, fasctories para implementar las bases de datos y crear datos falsos para la demostración de su uso	Demostración de pagina web funcional	5, 7, 8	10	05/01/25	25/01/25	Matias	Alta
8.2	implementación las peticiones e inserciones a la base de datos desde el sitio web	Hacer las peticiones a la base de datos para usar datos reales de la base de datos	Demostración de pagina web funcional	5, 7, 8	27	05/01/25	25/01/25	Matias	Alta
9	Pruebas y verificación	Comprobación general del sistema	Informe de pruebas	4	4	03/02/26	03/02/26	Ambos	Alta
9.1	Test de conectividad entre VLANs	Comprobar firewall y restricciones	Pruebas de red OK	4	6	04/02/26	10/02/26	Yeray	Alta
9.2	Pruebas de acceso web	Probar logins y funcionamiento	Web OK	4	4	11/02/26	15/02/26	Matías	Media
10	Documentación	Redacción del proyecto completo	Documentación completa	5	4	24/02/26	24/02/26	Ambos	Alta
10.1	Manual de usuario	Guía para alumnos y profesores	Manual PDF	5	8	25/02/26	05/03/26	Ambos	Media
10.2	Informe técnico	Explicar red, servidores y servicios	Informe técnico	5	12	06/03/26	20/03/26	Ambos	Alta
10.3	Registro de incidencias	Recopilar errores y soluciones	Registro final	5	4	21/03/26	27/03/26	Ambos	Media
11	Presentación y defensa	Preparación final	Exposición lista	6	3	28/03/26	28/03/26	Ambos	Alta
11.1	Preparación exposición final	Diseño de diapositivas y demo	Presentación	6	6	29/03/26	10/04/26	Ambos	Media
11.2	Ensayo de defensa	Simulación de la presentación	Ensayo realizado	6	3	11/04/26	15/04/26	Ambos	Media

## Cronograma_Gantt
ID + Tarea		17/11/2025-23/11/2025	24/11/2025-30/11/2025	01/12/2025-07/12/2025	08/12/2025-14/12/2025	15/12/2025-21/12/2025	22/12/2025-28/12/2025	29/12/2025-04/01/2026	05/01/2026-11/01/2026	12/01/2026-18/01/2026	19/01/2026-25/01/2026	26/01/2026-01/02/2026	02/02/2026-08/02/2026	09/02/2026-15/02/2026	16/02/2026-22/02/2026	23/02/2026-01/03/2026	02/03/2026-08/03/2026	09/03/2026-15/03/2026	16/03/2026-22/03/2026	23/03/2026-29/03/2026	30/03/2026-05/04/2026	06/04/2026-12/04/2026	13/04/2026-19/04/2026	20/04/2026-26/04/2026	27/04/2026-03/05/2026	04/05/2026-10/05/2026	11/05/2026-17/05/2026	18/05/2026-24/05/2026	25/05/2026-31/05/2026
1	Preparación de recursos	x	x
1.1	Inventario de hardware y software	x
1.2	Solicitud de materiales al centro	x	x
1.3	Configuración inicial de switches y router		x
2	Instalación y configuración			x	x	x	x
2.1	Instalación de servidores (AD, Web y DHCP)			x	x	x	x
2.2	Configuración de VLANs			x	x	x	x
3	Desarrollo / Implementación							x	x	x	x
3.1	Creación web de tests (SIMULADA)							x	x		x
3.2	Config. usuarios y grupos en AD							x	x	x	x
4	Diseño Base de datos			x
4.1	Diseño Conceptual			x
4.2	Diseño Base de datos			x
5	Diseño pagina web				x
5.1	Diseño paginas de estudiantes				x
5.2	Diseño paginas de profesores				x
5.3	Diseño paginas de administradores				x
6	Preparación de entorno				x	x
6.1	Instalación de laravel				x	x
6.2	Instalación de bootstrap				x	x
7	Desarrollo sitio web					x	x	x
7.1	Desarrollo Paginas web de estudiantes					x	x	x
7.2	Desarrollo Paginas web de profesores					x	x	x
7.3	Desarrollo Paginas web de administradores					x	x	x
8	Desarrollo sitio web unicamente el backend								x	x	x
8.1	Asignación de permisos a cada pagina dependiendo el rol								x	x	x
8.2	implementación de base de datos								x	x	x
8.2	implementación las peticiones e inserciones a la base de datos desde el sitio web								x	x	x
9	Pruebas y verificación
9.1	Test de conectividad entre VLANs											x
9.2	Pruebas de acceso web											x
10	Documentación											x
10.1	Manual de usuario											x
10.2	Informe técnico												x
10.3	Registro de incidencias												x
11	Presentación y defensa																												x
11.1	Preparación exposición final																												x
11.2	Ensayo de defensa																												x

## Roles_Responsabilidades
Nombre	Rol (coordinación/Redes/ / Sistemas/Docs)	Tareas asignadas / (ID)	(Total horas)	Compromisos/observaciones
Yeray	Encargado del diseño e implementación de la red y la configuración de servidores y servicios	1, 2, 3.2, 9.1, 10, 11	96	Encargado del diseño e implementación de la red y la configuración de servidores y servicios
Matías	Encargado de diseño de la base de datos y sitio web ademas del desarrollo y la implementación de ambas	4, 5, 6, 7, 7, 8, 9.2, 10, 11	118	Encargado de diseño de la base de datos y sitio web ademas del desarrollo y la implementación de ambas

## Recursos_y_Costes
Equipamiento	Descripción	Proveedor/Origen	Cantidad	Coste unitario / (€)	Coste total / (€)	Disponibilidad / (Sí/No)	Observaciones
Miniordenadores	Windows 11 pro	Proveedor	20	100.00 €	2,000.00 €	No	Usar equipo del aula
Ordenadores de oficina	Windows 11 pro	Proveedor	7	200.00 €	1,400.00 €	No	Profesorado etc
impresoras de red	Para sacar documentos	Proveedor	3	0	0.00 €	No	Sacar documentación
servidor fisico principal	Responsable de documentación	Proveedor	1	700.00 €	700.00 €	No	Virtualización AD, web y Backup
NAS	Synology C2 con discos externos	Proveedor	1	300.00 €	300.00 €	No	Almacenar toda la información
switches	Con 24 puertos	Proveedor	2	103.75 €	207.50 €	No	Para conectar las redes de distintos apartados
1 router	router/firewall profesional	Proveedor	1	350.00 €	350.00 €	No	Para proporcionar internet en la autoescuela
Puntos de acceso	Wifi profesional	Proveedor	2	100.00 €	200.00 €	No	Conexión Wifi
				Total	5,157.50 €

## Riesgos
Riesgo	Descripción	Probabilidad / (Alta,Media, Baja)	Impacto / (Alto,Media, Bajo)	Estrategia / (evitar/mitigar/aceptar)	Acción / Preventiva/correctiva	Responsable	Estado
Fallo en la instalación del servidor web	Errores desconocidos en Ubuntu a la hora de configurar xampp	Alta	Alto	Mitigar	Decidimos cambiarlo e instalarlo en Windows	Alumno	Hecho
Falta de tiempo	No se llega a la fecha de pruebas	Alto	Alto	Evitar	Cronograma realista y reparto de tareas	Equipo	Hecho
Errores de configuración	Algún componente que está mal configurado	Alta	Alto	Evitar	Documentación detallada y pruebas	Ambos	Hecho
Fallos de compatibilidad software	Incompatibilidad con sistemas operativos	Alta	Alta	Evitar	Pruebas en entorno virtual	Ambos	Hecho

## Criterios_Exito
Criterio de éxito	Métrica / Indicador	Umbral de aceptación	Cómo se medirá	Evidencia (captura/log)	Responsable	Fecha prevista
Política de seguridad del Dominio AD	conexión al sistema desde usuario	Acceder a los recursos asignados	Comprobación que los usuarios acceden a sus recursos y son rechazados en otros	Capturas y logs	Alumno
Seguridad básica	Firewall activo + usuarios	Bloqueo puertos no usados	Que no puedan conectarse a otras páginas webs	Capturas	Alumno
NAS	Almacenamiento	Que los profesores tengan acceso a él	Mediante el AD	Comprobación Manual	Alumno
Ordenadores	Sistema operativo	Que haya un buen funcionamiento	Comprobación de algún fallo en el sistema	Comprobación Manual	Alumno
Router	internet	puedan acceder a ciertas cosas	Dividir por Vlans los distintos departamentos	Comprobación Manual	Alumno

## Plan_Pruebas (Falta)
ID	Caso de prueba	Objetivo	Pasos	Datos/Entorno	Resultado esperado	Resultado obtenido	Si/NO	Responsable	Fecha
P1	Acceso web desde cliente 1	Comprobar conectividad	Abrir navegador → URL servicio	Cliente Windows / Chrome	Carga la página de inicio	Óptimo	Si	Alumno
P2	Prueba de permisos de usuario	Verificar autenticación	Login usuario normal	Usuario estándar	Acceso restringido correcto	Óptimo	Si	Alumno
P3	Instalación correcta del servidor web	Verificar su correcta instalación	Abrir navegador → descargar xampp y seguir las instrucciones	Servidor web	Buena instalación	Óptimo	Si	Alumno
P4	Creación de usuarios y grupos en AD	Creación correcta de los grupos en distintos departamentos	Mediante un manual de intrucción	Active Directory	Correcto	Óptimo	Si	Alumno
P5	Creación del servidor DHCP	Asignar IP automáticamente a los dispositivos conectados a la red	Mediante un manual de intrucción	Active Directory	Correcto	Óptimo	Si	Alumno
P6	Diseño lógico de la autoescuela	Enseñar como va ha estar la empresa distribuidamente	Con un archivo Packet Tracert	Packet Tracert	Correcto	En proceso		Alumno