## Portada_Instrucciones
Guía
Fase de Planificación del Proyecto Intermodular – Guía para alumnado de 2º SMR

Objetivo de esta fase:
Organizar CÓMO se va a ejecutar el proyecto: tareas, tiempos, recursos, riesgos, pruebas y criterios de éxito.

Qué debes entregar (hojas de este libro):
1) Checklist_Planificacion: Comprueba que no olvidas nada.
2) WBS_Tareas: Desglosa el trabajo en tareas y subtareas con detalle.
3) Cronograma_Gantt: Planifica en semanas cuándo harás cada tarea.
4) Recursos_y_Costes: Lista de hardware, software, servicios y coste estimado.
5) Roles_Responsabilidades (si es en grupo): define quién hace qué.
6) Riesgos: posibles problemas, probabilidad/impacto y cómo mitigarlos.
7) Criterios_Exito: cómo sabrás que el proyecto está bien.
8) Plan_Pruebas: qué vas a comprobar y cómo.

Consejos:
• Sé concreto: cada tarea debe dar lugar a un avance real (entregable).
• Ajusta el tiempo: mejor pocas tareas bien definidas que muchas genéricas.
• Usa o modifica esta guía como plantilla. Puedes añadir filas si lo necesitas.
• Borra o sustituye las filas de EJEMPLO antes de la entrega final.

## Checklist_Planificacion
Elemento	¿Completado? / (Sí/No)	Observaciones
Título, objetivo general y específicos recordados en la introducción	No
Desglose de tareas con subtareas detalladas	No
Cronograma semanal (Gantt) con dependencias básicas	No
Recursos (HW, SW, servicios) y coste estimado	No
Roles y responsabilidades (si es trabajo en grupo)	No
Identificación de riesgos y plan de mitigación	No
Criterios de éxito y métricas medibles	No
Plan de pruebas inicial (funcionales/seguridad/rendimiento)	No

## Tareas_subtareas
ID	Tarea / Subtarea	Descripción breve (qué se hará)	Entregable (resultado)	Dependencia / (ID)	Duración / Estimada (h)	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Prioridad (Alta/Media/Baja)
1	Preparación de recursos	Organización inicial del proyecto	Carpeta del proyecto + checklist	10	Punto 1 (TOTAL) — 7	17/11/25	23/11/25	Ambos	Media
1.1	Inventario de hardware y software	Revisar equipamiento del diseño y validar recursos	Listado inventario	11	2	17/11/25	18/11/25	Matías	Alta
1.2	Solicitud de materiales al centro	Pedir switches, router, servidores, etc.	Formulario de solicitud	12	3	19/11/25	21/11/25	Yeray	Alta
1.3	Configuración inicial de switches y router	Reset, acceso y config. básica	Switch/router accesibles	13	2	22/11/25	23/11/25	Matías	Alta
2	Instalación y configuración	Preparar toda la infraestructura	Infraestructura lista	20	Punto 2 (TOTAL) — 52	24/11/25	20/01/26	Matías	Alta
2.1	Instalación de servidores (AD, Web, NAS)	Crear VMs e instalar servicios	Servidores instalados	21	36	24/11/25	02/01/26	Matías	Alta
2.2	Configuración de VLANs	Crear VLANs 10–60, trunks, puertos	VLANs operativas	22	4	03/01/26	07/01/26	Matías	Alta
2.3	Instalación de sistemas en miniPC y PCs	Windows 11 + configuraciones	Equipos listos	23	12	08/01/26	20/01/26	Yeray	Media
3	Desarrollo / Implementación	Poner en marcha servicios principales	Servicios funcionando	30	Punto 3 (TOTAL) — 54	21/01/26	21/03/26	Ambos	Alta
3.1	Creación web de tests (SIMULADA)	Web sencilla para login y tests	Web simulada	31	12	21/01/26	02/02/26	Yeray	Media
3.2	Config. usuarios y grupos en AD	Crear OUs, grupos y políticas	AD operativo	32	39	03/02/26	17/03/26	Matías	Alta
3.3	Integración de impresoras en red	Configurar colas y permisos	Impresoras operativas	33	3	18/03/26	21/03/26	Yeray	Media
4	Pruebas y verificación	Comprobación general del sistema	Informe de pruebas	40	Punto 4 (TOTAL) — 36	22/03/26	29/04/26	Ambos	Alta
4.1	Test de conectividad entre VLANs	Comprobar firewall y restricciones	Pruebas de red OK	41	10	22/03/26	01/04/26	Matías	Alta
4.2	Pruebas de acceso web	Probar logins y funcionamiento	Web OK	42	6	02/04/26	07/04/26	Yeray	Media
4.3	Verificación de copias de seguridad	Probar backup y restauración	Copias verificadas	43	20	08/04/26	29/04/26	Matías	Alta
5	Documentación	Redacción del proyecto completo	Documentación completa	50	Punto 5 (TOTAL) — 16	30/04/26	17/05/26	Ambos	Alta
5.1	Manual de usuario	Guía para alumnos y profesores	Manual PDF	51	6	30/04/26	06/05/26	Yeray	Media
5.2	Informe técnico	Explicar red, servidores y servicios	Informe técnico	52	4	07/05/26	11/05/26	Matías	Alta
5.3	Registro de incidencias	Recopilar errores y soluciones	Registro final	53	6	12/05/26	17/05/26	Ambos	Media
6	Presentación y defensa	Preparación final	Exposición lista	60	Punto 6 (TOTAL) — 12	18/05/26	31/05/26	Ambos	Alta
6.1	Preparación exposición final	Diseño de diapositivas y demo	Presentación	61	4	18/05/26	22/05/26	Yeray	Media
6.2	Ensayo de defensa	Simulación de la presentación	Ensayo realizado	62	8	23/05/26	31/05/26	Ambos	Media

## Cronograma_Gantt
ID + Tarea		17/11/2025-23/11/2025	24/11/2025-30/11/2025	01/12/2025-07/12/2025	08/12/2025-14/12/2025	15/12/2025-21/12/2025	22/12/2025-28/12/2025	29/12/2025-04/01/2026	05/01/2026-11/01/2026	12/01/2026-18/01/2026	19/01/2026-25/01/2026	26/01/2026-01/02/2026	02/02/2026-08/02/2026	09/02/2026-15/02/2026	16/02/2026-22/02/2026	23/02/2026-01/03/2026	02/03/2026-08/03/2026	09/03/2026-15/03/2026	16/03/2026-22/03/2026	23/03/2026-29/03/2026	30/03/2026-05/04/2026	06/04/2026-12/04/2026	13/04/2026-19/04/2026	20/04/2026-26/04/2026	27/04/2026-03/05/2026	04/05/2026-10/05/2026	11/05/2026-17/05/2026	18/05/2026-24/05/2026	25/05/2026-31/05/2026
1	Preparación de recursos	x
1.1	Inventario de hardware y software	x
1.2	Solicitud de materiales al centro	x
1.3	Configuración inicial de switches y router	x
2	Instalación y configuración		x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Instalación de servidores (AD, Web, NAS)		x	x	x	x	x	x
2.2	Configuración de VLANs							x	x
2.3	Instalación de sistemas en miniPC y PCs								x	x	x
3	Desarrollo / Implementación										x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1	Creación web de tests (SIMULADA)										x	x	x
3.2	Config. usuarios y grupos en AD												x	x	x	x	x	x	x
3.3	Integración de impresoras en red																		x
4	Pruebas y verificación																		x	x	x	x	x	x	x
4.1	Test de conectividad entre VLANs																		x	x	x
4.2	Pruebas de acceso web																				x	x
4.3	Verificación de copias de seguridad																					x	x	x	x
5	Documentación																								x	x	x
5.1	Manual de usuario																								x	x
5.2	Informe técnico																									x	x
5.3	Registro de incidencias																										x
6	Presentación y defensa																											x	x
6.1	Preparación exposición final																											x
6.2	Ensayo de defensa																											x	x

## Roles_Responsabilidades
Nombre	Rol (coordinación/Redes/ / Sistemas/Docs)	Tareas asignadas / (ID)	Semana	Compromisos/observaciones
Preparación de recursos	Coordinación	10, 11, 12, 13	1	Lidera reuniones, controla hitos, seguimiento de pedidos
Instalación y configuración	Sistemas	20, 21, 22, 23	2	Instala y documenta servidores; coordina con redes para VLANs
Desarrollo / Implementación	Redes / Sistemas	30, 31, 32, 33	10	Despliegue de servicios; dividir tareas entre redes (web/tests) y sistemas (AD, usuarios)
Pruebas y verificación	Redes / Sistemas	40, 41, 42, 43	18	Tests de conectividad, backups y validación; reportar incidencias
Documentación	Docs	50, 51, 52, 53	24	Redacción de manuales, informe técnico y registro de incidencias
Presentación y defensa	Coordinación / Docs	60, 61, 62	27	Preparar diapositivas, demo y ensayos; coordinar roles para la exposición

## Recursos_y_Costes
Equipamiento	Descripción	Proveedor/Origen	Cantidad	Coste unitario / (€)	Coste total / (€)	Disponibilidad / (Sí/No)	Observaciones
Miniordenadores	Windows 11 pro	Proveedor	20	100,00 €	2.000,00 €	No	Usar equipo del aula
Ordenadores de oficina	Windows 11 pro	Proveedor	7	200,00 €	1.400,00 €	No	Profesorado etc
impresoras de red	Para sacar documentos	Proveedor	3	100,00 €	300,00 €	No	Sacar documentación
servidor fisico principal	Responsable de documentación	Proveedor	1	700,00 €	700,00 €	No	Virtualización AD, web y Backup
NAS	Synology C2 con discos externos	Proveedor	1	300,00 €	300,00 €	No	Almacenar toda la información
switches	Con 24 puertos	Proveedor	2	103,75 €	207,50 €	No	Para conectar las redes de distintos apartados
1 router	router/firewall profesional	Proveedor	1	350,00 €	350,00 €	No	Para proporcionar internet en la autoescuela
Puntos de acceso	Wifi profesional	Proveedor	2	100,00 €	200,00 €	No	Conexión Wifi
TOTAL					5.457,50 €

## Riesgos
Riesgo	Descripción	Probabilidad / (Alta,Media, Baja)	Impacto / (Alto,Media, Bajo)	Estrategia / (evitar/mitigar/aceptar)	Acción / Preventiva/correctiva	Responsable	Estado
Fallo de hardware	Equipo del aula se avería	Alta	Alto	Mitigar	Disponer de repsuestos básicos	Alumno	Abierto
Falta de tiempo	No se llega a la fecha de pruebas	Alto	Alto	Evitar	Cronograma realista y reparto de tareas	Equipo	Abierto
Errores de configuración	Algún componente que está mal configurado	Alta	Alto	Evitar	Documentación detallada y pruebas	Ambos
Fallos de compatibilidad software	Incompatibilidad con sistemas operativos	Alta	Alta	Evitar	Pruebas en entorno virtual	Ambos

## Criterios_Exito
Criterio de éxito	Métrica / Indicador	Umbral de aceptación	Cómo se medirá	Evidencia (captura/log)	Responsable	Fecha prevista
Política de seguridad del Dominio AD	conexión al sistema desde usuario	Acceder a los recursos asignados	Comprobación que los usuarios acceden a sus recursos y son rechazados en otros	Capturas y logs	Alumno
Seguridad básica	Firewall activo + usuarios	Bloqueo puertos no usados	Que no puedan conectarse a otras páginas webs	Capturas	Alumno
NAS	Almacenamiento	Que los profesores tengan acceso a él	Mediante el AD	Comprobación Manual	Alumno
Ordenadores	Sistema operativo	Que haya un buen funcionamiento	Comprobación de algún fallo en el sistema	Comprobación Manual	Alumno
Router	internet	puedan acceder a ciertas cosas	Dividir por Vlans los distintos departamentos	Comprobación Manual	Alumno

## Plan_Pruebas
ID	Caso de prueba	Objetivo	Pasos	Datos/Entorno	Resultado esperado	Resultado obtenido	Si/NO	Responsable	Fecha
P1	Acceso web desde cliente 1	Comprobar conectividad	Abrir navegador → URL servicio	Cliente Windows / Chrome	Carga la página de inicio			Alumno
P2	Prueba de permisos de usuario	Verificar autenticación	Login usuario normal	Usuario estándar	Acceso restringido correcto			Alumno